R   O   M   Â   N   I   A

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   PUSCASI

CONSILIUL LOCAL

COMUNA PUSCASI - Cod poştal  737328- Telefon: 0235.340400/fax : 0235.340348 – e-mail: primariapuscasi@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 24/2019

privind aprobarea Contractului de lucrari Modernizare sistem de iluminat public in comuna Puscasi, judetul Vaslui

Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata, intocmita de Primarul comunei Puscasi, Ec. Ignat Nicolae , in calitate de initiator;

Avand in vedere Raportul Compartimentului de specialitate din aparatul primarului comunei Puscasi

Avand in vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor Consiliului local al comunei Puscasi:

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36alin 1, alin 2 , lit b, alin 4 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al comunei Puscasi, judetul Vaslui ;

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

Art.1.  Se aproba Contractul  de lucrari Modernizare sistem de iluminat public in comuna Puscasi, judetul Vaslui incheiat cu SC URBIO RO S.R.L. cu sediul în Jud. Iași, Mun. Iași , prevazut in anexa nr. 1 parte integranta a prezentei hotarâri.

Art. 2  Durata de executie  a Contractului de lucrari  pentru realizarea obiectivului de investitii: Modernizare sistem de iluminat public in comuna Puscasi, judetul Vaslui  este  de 60 de zile și se calculează de la data încheierii Procesului – verbal de predare primire a amplasamentului/de începere a lucrărilor de execuție care a fost comunicată executantului de către achizitor prin Ordinul de începere a lucrărilor

Art. 3 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului, este de 396.598,91 lei la care se adaugă TVA.

Plata către executant va fi efectuată de către achizitor prin ordin de plată în 3 tranșe egale astfel:

- 132.199.63 lei fără TVA în maxim 30 zile de la recepția lucrării;

- 132.199,63 lei fără TVA până la 30.04.2020;

- 132.199,63 lei fără TVA până la 30.04.2021.

Art. 4 Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr. 544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de lege.

Art. 5  Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se comunică către:

-    Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui ;

- Primarului comunei Puşcaşi ;

-   Compartimentului contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-  Compartimentului achizitii publice si urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Puscasi , 31 MAI 2019

Nr. 24 , adoptata cu 13 voturi pentru

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER ONICA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR COMUNA PUSCASI

GABRIEL MOCANU